| Утверждено Директор школы Приказ № ____ от______________ | Принято на педагогическом совете Протокол № от 29 апреля 2013 г. |
| --- | --- |

План – график

«Дорожная карта»

по  формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного общего образования в   ГБОУ  СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

- Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС основного  общего образования

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | Приказ о создании группы с распределением функциональных обязанностей | Апрель 2013 | Директор |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении | План с системой мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО. Приказ директора о создании плана-графика введения ФГОС ПРИКАЗЫ Об обеспечении готовности ОУ к введению ФГОС основного общего образования О разработке образовательной программы для основной школы в связи с введением ФГОС О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС нового поколения. | Апрель 2013 | Директор Зам. директора по УВР Педсовет |
| 3 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС основного общего образования | Соглашение о сотрудничестве с социальными партнерами | Ежегодно | Администрация школы |
| 4 | Анализ федеральных требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся | Аналитическая справка о соответствии. Перечень мероприятий по внесению изменений в режим занятий в систему здоровьесбережения в мероприятия, формирующие культуру здоровья | Ежегодно | Служба сопровождения |
| 6 | Анализ содержания реализуемой программы начальной ступени обучения на ее соответствие требованиям ФГОС | Аналитическая справка | 2012 - 2015 | Зам.директора по УВР |
| 7 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Аналитическая справка | 2013 | Директор |
| 8 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Утверждённый план | 2013 | Директор |
| 9 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Аналитическая справка План приведения в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. | 2013 | Директор Зам. директора по АХР |
| 10 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем. | Протокол педагогического совета об утверждении УМК, аналитическая справка о соответствии библиотечного фонда потребностям ОУ, план комплектования библиотечного фонда. | Ноябрь 2013 | Зам. директора по УВР Библиотекарь |
| 11 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся. | Программы внеурочной деятельности, протоколы заседаний рабочей группы | Январь – май 2014 | Зам. директора по ВР Зам. директора по ОЭР |
| 12 | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Согласованные программы внеурочной деятельности Сетевое планирование деятельности. | 2014 - 2015 | Зам. директора по ВР Зам. директора по ОЭР |

- Создание нормативного обеспечения введения ФГОС основного общего образования

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | Основная образовательная программа ООО ОУ, протокол педсовета о согласовании ООП. | Май – январь 2013 | Рабочая группа |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). (Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы) | Устав, коллективный договор, договор с родителями и иные локальные акты | 2013 - 2015 | Администрация школы |
| 3 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Протоколы педсовета | 2013-2015 | Директор |
| 4 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО (Письмо МО № 03-495 от 31.05.2011) | Должностные инструкции, доведённые до сведения работников | Сентябрь 2013 | Директор |
| 5 | Внесение изменений в программу развития ОУ | Обновленная программа развития ОУ, протокол педсовета о согласовании программы развития | Январь 2014 | Рабочая группа Педсовет |

- Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС основного  общего образования

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера. Трудовые договоры (дополнительные соглашения) | 2013-2014 | Администрация школы |
| 2 | Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда в ОУ | Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера | 2014 | Администрация школы |

- Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС основного  общего образования

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение перечня мероприятий по подготовке педагогических кадров к реализации ФГОС ООО (план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д.) | План курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО с учетом плана введения ФГОС. план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д | Ежегодно | Администрация |
| 2 | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС | Протоколы педсоветов и школьных методических объединений | Ежегодно | Зам.директора по УВР Председатели ШМО |
| 3 | Изучение и разработка методического обеспечения к рабочим учебным программам изучения предметов БОП и другим разделам ООП ООО учителями основной школы | Наличие программ методического сопровождения, банк методических разработок и др. | 2013 - 2015 | Зам.директора по УВР Председатели ШМО |
| 4 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Должностные инструкции | 2013-2015 | Директор |
| 5 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования | Планы школьных методических объединений | Ежегодно | Зам.директора по УВР Председатели ШМО |
| 6 | Реализация системы мероприятий по методическому сопровождению реализации ФГОС – «обучение на рабочем месте» (тематические консультации, семинары – практикумы, круглые столы, педагогические советы и др.) | Протоколы и планы с тематикой мероприятий, списки педагогов, прошедших обучение, портфолио учителей | Ежегодно | Зам.директора по УВР Председатели ШМО |
| 7 | Подготовка педагогов к работе в информационно-насыщенной среде. Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | Лист самооценки педагога | 2013 - 2015 | Ответственный за информатизацию |
| 8 | Организация опытно-экспериментальной работы педагогов основной школы по актуальным проблемам ФГОС | Методические темы, методические недели, тематика педагогических советов по презентации опыта инновационной деятельности учителей | Ежегодно | Зам. директора по ОЭР |

- Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного  общего образования

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС ООО на школьном сайте | Школьный сайт | систематически | Отв. за информатизацию |
| 2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания | Оформленный стенд Протоколы родительских собраний | Систематически | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | Публичный отчет на школьном сайте. Локальный акт о публичном отчете школы. | 2013 -2014 учебный год, далее ежегодно | Директор |

- Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС основного  общего образования.

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Соответствующие материалы | Ежегодно | Администрация |
| 2 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | Локальные акты по деятельности соответствующего объекта инфраструктуры ФГОС | 2013 - 2014 | Администрация |
| 3 | Создание комфортного школьного пространства. Анализ деятельности школы по реализации требований ФГОС основного образования. | Самооценка ОУ Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса | Ежегодно | Администрация школы Психолог |