Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга ____________________________________________________________________________________________________________________

Конкурс между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы

Итоговый ОТЧЕТ

о реализации инновационной образовательной программы

«Преодолеем границы вместе»

«Методика организации центра инклюзивного образования на базе общеобразовательного учреждения»

Направление Стратегии «Петербургская школа 2020»: Доступность качества, Равные и разные, Неформальное образование, Открытая школа

Санкт-Петербург

2013

Полное наименование образовательного учреждения:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Название инновационного продукта с указанием темы инновационного проекта:

инновационный продукт «Методика организации центра инклюзивного образования на базе общеобразовательного учреждения», инновационная программа «Преодолеем границы вместе»

Форма и соответствие направлению Стратегии «Петербургская школа 2020»

Доступность качества, Равные и разные, Неформальное образование, Открытая школа

Ф.И.О. директора:

Прокофьева Наталья Анатольевна

Почтовый адрес образовательного учреждения:

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала., д.15, литер А

Контактный телефон/ факс:

714-53-50, 714-27-84  факс 714-53-50 E-mail:

school232@spb.edu.ru

Адрес сайта ОУ, где размещен инновационный продукт:

http://www.232spb.ru/userfiles/file/metodika.pdf

Инновационный статус ОУ:

Районная экспериментальная площадка

Инновационный продукт

методическое пособие

«Методика организации центра инклюзивного образования на базе образовательного учреждения»

Актуальность инновационного продукта

В стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 г.г. «Петербургская школа 2020» одним из направлений развития системы образования определено направление «Равные и разные», основополагающим принципом которого является обеспечение равных прав на образование всех детей, в том числе и на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, и включение их в социокультурную среду как образовательного учреждения, так и города в целом.

В Санкт-Петербурге сложилось единое образовательное пространство, и интеграция стала ведущим направлением при обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия исходит из позиции общей педагогики и психологии, ориентированных на ребёнка с учётом его индивидуальных образовательных потребностей. Известно, что совместная деятельность является более эффективной для детей с небольшими нарушениями развития (например, слабовидящих, слабослышащих, с лёгкой формой церебрального паралича и др.) при наличии образовательной среды с инклюзивными технологиями и хорошо налаженной деятельности службы сопровождения учащихся в школе.

ЧТО?

Модель Центра инклюзивного образования «ГраницNET» как инновационный продукт представлена в двух методических пособиях: «Программа духовно-нравственного развития детей и молодежи», «Методика организации центра инклюзивного образования на базе общеобразовательной школы».

Модель  Центра соответствует 4 из 9 направлений Стратегии развития системы образования СПб «Петербургская школа 2020»:

- «ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВА»:

В стратегии развития обозначены проблемы отсутствия у педагогов практического опыта разработки программ дополнительного образования детей и недостаточного количества специальных учебных заведений для детей с ОВЗ. Наша модель представляет опыт разработки такой среды и образовательной программы, в которой участвуют дети с сохранным здоровьем  и дети с ограниченными возможностями здоровья (кружки дополнительного образования «Подари свет», «Жрецы Мельпомены», студия анимационных фильмов и другие проекты).  Использование возможностей современного медиацентра «Темная комната» позволяет разрабатывать и проводить уроки в соответствии с требованиями  образовательного стандарта нового поколения (варианты интегрированных уроков представлены во второй части пособия).

- «РАВНЫЕ  И  РАЗНЫЕ»:

Стратегия развития по этому направлению указывает на необходимость расширения методов и приемов работы с детьми с ОВЗ. Наша программа предлагает  разработку методической базы по организации разных форм обучения с учетом обеспечения их учебно-методической литературой и современными техническими средствами специального (коррекционного) образования.

- «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:

На данный момент в Петербурге не более 15% детей с ограниченными возможностями здоровья посещают кружки и секции дополнительного образования. ИОП  рассчитана на совместную работу детей с ОВЗ и детей с сохранным здоровьем. Организация медиацентра «Темная комната» позволяет значительно расширить круг детей с ОВЗ, включенных в образовательное пространство города. В предлагаемой образовательной программе уделяется большое внимание развитию дополнительного образования, которое реализуется как в контексте кружков дополнительного образования, так и во время летних социальных практик.

- «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»:

Данное направление связано с построением новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного  партнерства учителей, родителей и детей с использованием потенциала современных средств массовой информации и коммуникации, включая потенциал социальных сетей.

В ходе реализации ИОП была создана модель сетевого взаимодействия между нашей школой и специализированными образовательными учреждениями для детей с ОВЗ, включая дошкольные учреждения. В пособии приведены примеры Соглашений.

ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА является создание условий для взаимодействия и равноправного общения между здоровыми детьми и детьми с ограничениями здоровья, развитие и формирование учебно-познавательного и творческого потенциала, возможность ранней социальной адаптации детей с ОВЗ и снижение уровня агрессивности  в обществе.

Задачи программы:

- Разработка и апробирование модели организации Центра инклюзивного образования

- Создание условий для взаимодействия образовательных сообществ педагогов, учащихся и родителей на основе использования возможностей Центра

- Формирование навыков, отношений, ценностей, мотивации к личному участию в решении доступных социальных проблем («Я и группа», «Я и сверстник с ОВЗ»)

- Апробирование разработанного механизма внедрения инклюзивных занятий в работу общеобразовательной школы

Предыстория создания программы:

В нашей школе сложилась особая образовательная среда, включающая в себя помимо общеобразовательного компонента уникальные направления деятельности. Изначально ведущим направлением была научно-исследовательская деятельность учащихся, которая частично реализовывалась во время летних биолого-экологических практик на острове Коневец. Практики проходили на базе фонда реабилитации детей-инвалидов «Кедр», где наши ученики и преподаватели участвовали в совместных проектах с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Положительный опыт таких занятий лег в основу разработки и реализации программы инклюзивных занятий по созданию тактильной книги «Подари свет», а в дальнейшем учащиеся специализированных коррекционных учебных заведений были вовлечены в научно-исследовательскую деятельность учащихся нашей школы (Школа №2) и в работу театральной студии (кукольный спектакль «Огниво» в школе «Динамика»). Двухлетний опыт организации и проведения инклюзивных занятий показал возможность объединения реализуемых направлений в единый центр инклюзивного образования на базе общеобразовательной школы.

Проект

«Научно-исследовательская деятельность учащихся»

Проект «Социальная летняя практика детей с ОВЗ и детей с сохранным здоровьем»

Проект

«Этнокультурная среда»

Инновационный продукт:

«Методика организации центра инклюзивного образования на базе общеобразовательной школы»

Проект

«Дополнительное образование»

Центр инклюзивного образования на базе общеобразовательной школы

Инновационная образовательная среда

Деятельность Центра предполагает два направления:

- Практическая деятельность – комплекс занятий, направленных на создание условий для равноправного взаимодействия учащихся общеобразовательной школы и учащихся специализированных заведений (детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата и т.д.). Каждое занятие построено с расчетом на активизацию органов чувств с учетом возможностей детей с особыми образовательными и здоровьесберегающими потребностями. Занятия ориентированы как на школьную программу (занятия по предмету или межпредметные), так и на развитие и поощрение творческого потенциала учащихся, формирование метапредметных умений.

- Организационно-методическая деятельность – комплекс мероприятий по научно-методическому сопровождению Центра.

ДЛЯ ЧЕГО?

Результаты реализации программы:

- Инновационный продукт «Методика организации центра инклюзивного образования на базе общеобразовательной школы»

- Учебно-методический комплекс по организации и проведению инклюзивных занятий как в контексте урочных занятий, так и в системе дополнительного образования

- Разработка и внедрение инновационного продукта программы дополнительного образования «Подари свет», включающей в себя систему совместных занятий для детей с сохранным здоровьем и детей с ОВЗ

- Разработка модели учебно-образовательной среды «Темная комната», позволяющей проводить занятия по разным предметам с включением детей с различными типами нарушения здоровья

Создание модели сетевого взаимодействия между общеобразовательными и специализированными учебными заведениями города по опыту проведения совместных занятий на базе ОУ с участием учеников школы-интерната №1 им. К.К.Грота, а также цикла творческих мастерских в дошкольных учреждениях с участием учеников ОУ

Ожидаемые (долгосрочные) результаты реализации программы:

- Оптимизация образовательной среды общеобразовательных школ

- Улучшение обеспеченности материально-технической базы с учетом потребностей образовательного процесса в контексте ИОП

- Расширение сети взаимодействия специализированных и общеобразовательных школ города

- Тиражирование положительного опыта реализации ИОП в ОУ

Возможные социальные и образовательные эффекты внедрения инновационного продукта в системе образования Санкт-Петербурга:

Полученный инновационный продукт «Методика организации центра инклюзивного образования на базе общеобразовательной школы» позволит:

- Существенно оптимизировать обновление качества образования с учетом внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в области обучения за счет работы над индивидуальными проектами (с.22 ФГОС), которые будут обеспечиваться за счет работы в «современной информационно-образовательной среде» в центре инклюзивного образования (с.40 ФГОС), в целом будет способствовать сохранению физического и психического здоровья учащихся, благодаря «развитию личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной деятельности» (с.38 ФГОС). Реализация проекта, проведение совместных занятий детей с инвалидностью и школьников будет способствовать продвижению принципов инклюзивного образования. Включение детей с инвалидностью в школьную жизнь существенно повысит качество их образования и заложит фундамент их дальнейшей успешной социализации. Создание доступной среды в пространстве школы будет иметь долгосрочный позитивный эффект для уровня качества образования детей с инвалидностью.

- Оптимизировать обновление качества образования, так как будет способствовать развитию логического и эмоционального интеллекта каждого участника процесса, развитию мотивационной и волевой сферы учащихся – неотъемлемых качеств творческой, самостоятельной, ответственной личности – субъекта образовательного процесса.

- Существенно оптимизировать организацию системы поддержки талантливых детей не только с сохранным здоровьем, но и с ОВЗ, предлагая системные совместные занятия, направленные на проектирование результата и получение  продукта деятельности. В результате – участие детей в конкурсах, выставках, конференциях различного уровня. Технические средства, организация пространства интерактивной комнаты способствуют развитию творческих и интеллектуальных способностей талантливых детей. Внедрение «Темной комнаты» расширит возможности сотрудничества ОУ не только с организациями, поддерживающими детей с инвалидностью, но и с творческими структурами (работа анимационной студии), научными сообществами (возможность проведения научного консультирования исследовательских работ на новом уровне, включение в работу школьного научно-исследовательского общества структур, поддерживающих детей с инвалидностью – школа К.К.Грота, Школа-интернат № 2 и других)

- Существенно оптимизировать организацию развития педагогического потенциала. В школе ведется ОЭР, проходят курсы повышения квалификации от СПбАППО, проводятся мероприятия районного и городского уровня (семинары, форумы, конференции, мастер-классы и другие формы обобщения опыта). Интерактивная комната – высокотехнологичное пространство. Организация инклюзивных занятий активизирует проектную деятельность школьников. В работе интерактивной комнаты, посредством освоения инновационных форм построения образовательного процесса, централизуется и актуализируется педагогический потенциал сотрудников школы.

- Существенно оптимизировать современную образовательную инфраструктуру, так как создание учебно-творческого центра привлечет детей, родителей, другие организации. В ходе реализации программы, в качестве информационной поддержки,  функционирует веб-сайт программы. Организуются и проводятся мероприятия с приглашением представителей СМИ, органов местного самоуправления, педагогического сообщества.

- Создание модели психолого-педагогического сопровождения и личностного развития учащихся позволит оптимизировать мониторинг качества образования, анализ и коррекцию процесса инновационных изменений в создании безбарьерной среды, организационно-управленческих процессов, сотрудничество с родительским сообществом.

ЧТО ДАЕТ?

Реализация продукта будет способствовать (эффекты):

Для педагогического сообщества:

- Получению инструмента создания безбарьерного образовательного пространства на основе технологий инклюзивного образования.

- Достижение новых компетентностей, повышение функциональной грамотности;

- Овладение технологией инклюзивного образования

Для образовательного учреждения:

- Созданию банка информационных образовательных ресурсов  по работе с инклюзивными технологиями;

- Повышению информационной открытости ОУ;

- Возможности ведения экспериментальной работы по теме, связанной с инклюзивным образованием;

- Расширению партнерских связей;

- Повышению интереса к проблемам детей с инвалидностью в общественном мнении и СМИ.

Для учащихся:

- Возможности получения уникального опыта взаимодействия с ДРУГИМИ детьми,

- овладения новыми коммуникативными технологиями,

- коррекции своей субъектной позиции, личностного роста.

Для родителей:

- Повышение степени  информированности  о достижениях обучающихся в учебной и внеучебной  деятельности

- Возможность обучения ребенка в среде, построенной на традициях добра и милосердия

Возможные сложности при использовании инновационного продукта и пути их преодоления

Для педагогического сообщества:

Недостаточно проработанная нормативно-правовая база

Недостаточная информированность общества о проблемах инклюзивного образования

Дополнительная нагрузка на педагогический коллектив

Настороженное отношение родителей к изменениям

Незащищенность педагога перед родителями,  учениками и другими внешними субъектами отношений

Для образовательного учреждения:

Сложности в работе с родителями в условиях перехода на инклюзивное образование

Неразвитость инфраструктуры города в условиях создания безбарьерной среды

Сложности в организации службы сопровождения в новых условиях

Для учащихся:

Неготовность принять ДРУГОГО человека, строить с ним отношения на основе толерантности

Большое количество школьных событий, сложность выбора

Для родителей:

Преобладающая  в родительской среде  мораль полной ответственности школы за воспитание детей и их образование

Сформированная компетентность учителей, учащихся и родителей в области инклюзивного образования обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода к обучению в соответствии с основными направлениями Стратегии развития петербургского образования и Федеральными государственными образовательными стандартами, организацию инновационной образовательной среды на событийной основе детско-взрослого сообщества в традициях культуры нашего Отечества.

КАК?

Инновационный продукт может быть реализован в общеобразовательном учреждении. Школа готова оказать методическую помощь и поддержку  в организации образовательной среды,  в проведении семинаров, стажировок для педагогического коллектива по  внедрению модели организации Центра инклюзивного образования.

Необходимые условия реализации:

- Административная поддержка

- Готовность руководства ОУ к созданию особой образовательной среды в школе

- Педагогический ресурс и готовность работать в условиях инновационной деятельности, в команде

- Необходимая и достаточная материально-техническая база

- Служба сопровождения

- Современная информационная среда

Экономическая и кадровая эффективность внедрения инновационного продукта

- Положительная внутренняя и внешняя экспертиза ИОП в общеобразовательной школе, повышение рейтинга в районе

- Рост информационно-технологической компетентности участников образовательного процесса, оптимизация информационной среды

- Активное формирование коммуникативной компетенции участников образовательного процесса, развитие эмоционального интеллекта (мониторинг представлен на городских конференциях)

- Создано полифункциональное образовательное пространство, инклюзивной направленности

- Возможность расширения сетевого взаимодействия, оптимизация процесса повышения квалификации кадров

- Разработаны эффективные  диагностические методики мониторинга субъектной позиции учащихся, самопознания, целеполагания, ценностной сферы человека (представлены на городских конференциях)

Направления распространения инновационного продукта

Инновационный продукт «Методика организации центра инклюзивного образования на базе общеобразовательной школы»

Семинары, стажировки для педагогов, административных работников на базе школы

Организация сетевого взаимодействия по теме «Центр инклюзивного образования»

Представление опыта на педагогических, научных  конференциях города, региона

Организация информационного пространства:

- банк информационных образовательных ресурсов

- сайт школы, блоги учителей

| Модель сетевого взаимодействия |  |
| --- | --- |
| Учреждения науки, образования и культуры | Администрация и общественные организации |
| Вузы города (СПбГУ, РОПРЯЛ, СПбГУКиТ, РГПУ им. А.И. Герцена) Академия Постдипломного педагогического образования Музеи ( Государственный Эрмитаж, Музей Истории религий) Школы города (Школа им. К.К. Грота, школа «Динамика», школа-интернат № 2 для слабовидящих детей школа-интернат № 1 для глухих детей Выборгского района, школа-интернат ГБС(К)ОУ №34 Невского района) Детские дома города (Детский дом № 40 Приморского района Детские сады города (Детский сад № 116 с нарушением зрения Адмиралтейского района Международное сотрудничество (Gymnasium im Schloss- Вольфенбюттель, Германия Карловацкая гимназя, Сербия Thames language and Culture Ltd, Великобритания) | Родительское сообщество Законодательное собрание Санкт-Петербурга (Депутат Солтан П. М.) Муниципальное образование Муниципальный округ «Коломна» Санкт-Петербургская библиотека для слепых Региональный общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» |

Центр инклюзивного образования

«Преодолеем границы вместе»

Краткое описание процесса работы школы по заявленной цели:

| Этап | Содержание работы | Продукт этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный 3 месяца | Внутришкольные круглые столы и семинары по темам: - Структуризация работы по реализуемым направлениям - Организация центра инклюзивного образования в общеобразовательной школе | - Материалы семинаров по направлениям (печатные и опубликованные в сети Интернет на сайте www.givelight.spb.ru ) - Аудио- и видеоматериалы по темам |
| 2 этап – подготовка материально-технической базы 2 месяца | - Закупка и монтаж оборудования для медиа-центра - Закупка и монтаж оборудования для сенсорной комнаты - Закупка и монтаж светового оборудования для театральной студии - Монтаж подиума и кресельного оборудования для театральной студии | - Отчет по смете - Материалы по техническому оснащению пространства Центра |
| 3 этап – апробация методик 3 месяца | Апробация методик проведения инклюзивных занятий с использованием оборудования центра инклюзивного образования: - Подготовка спектакля театральной студии совместно со школой «Динамика» - Проведение игровых и обучающих занятий для групп детей смешанного состава в медиацентре «Темная комната» - Проведение обучающих семинаров по подготовке исследовательских работ учащихся - Занятия по обработке и систематизации материалов для научного эксперимента, собранных на летней практике - Совместные занятия слабовидящих детей из школы Грота и детей с сохранным здоровьем по созданию тактильной книги | - Методические разработки занятий по каждому из направлений – разделы методического пособия (продукта ИОП) - Публикации различного уровня - Видео-отчёты о проводимой деятельности |
| 4 этап – экспертиза и распространение опыта 2 мес | Проведение открытых мероприятий: - мастер-классов - круглых столов - семинаров - вебинаров Анализ качества, мониторинг, публичная и общественная экспертиза наработанных материалов | - Публичный отчет о проведенной экспертизе - Черновой вариант методического пособия |
| 5 этап – отчетный 2 мес | Подготовка и публикация сборника «Методика организации центра инклюзивного образования на базе общеобразовательной школы» | - Публикация методического пособия |

Работа школы по заявленной смете

| период | Содержание работ | результаты | Статья сметы для ИОП |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Проведение фольклорного праздника «Святки» ГБС(К)ОУ №34 Невского района | Разработаны методические рекомендации по проведению праздника «Святки» | Световое оборудование Оборудование для проведения занятий театральной студии с включением детей с ОВЗ 243 639,00руб. |
| 2009-2013 | Совместный проект «Театральные мастерские» ГБОУ № 616 «Центр Динамика» | Спектакль «Огниво», совместный праздник «Покров-2012» |  |
| 2012-2013 | Проведен цикл занятий и мастер-классов для учащихся школы-интерната для слабовидящих №2 Государственный Музей Истории Религии | Разработаны методические рекомендации по проведению годового круга праздников «Солнцеворот» | Оборудование для звуковых занятий Оборудование для технического обеспечения занятий в «Темной комнате» для детей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата 152 784,00 руб. |
| 2012-13 | Проект «Вот картина одна» - совместные занятия детей с сохранным здоровьем и детей с ОВЗ по созданию рукотворной картины ГБС(К)ОУ школа-интернат (Iвида) № 1 Выборгского района | Картина, выполненная в экологической технике, будет представлена на выставку подобных проектов в Музей Религии и в Национальную галерею в Лондоне |  |
| 2012-13 | Проект , посвященный 300-летию Александро-Невской лавры ГБС(К)ОУ школа-интернат (Iвида) № 1 Выборгского района | Совместная творческая работа «Солнце земли русской – князь Александр Невский» представлена на Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный 300-летию Александро-Невской лавры |  |
| 2009-2013 | Волонтерские практики на о.Коневец Благотворительный Фонд инвалидов «Кедр» | Благоустроенные территории о.Коневец, совместные праздники с воспитанниками Школы-интерната № 1 для неслышащих детей |  |
| 2012-13 | Совместные занятия «Рисуем вместе на песке» ГБС(К)ОУ школа-интернат (Iвида) № 1 Выборгского района | Разработана серия совместных занятий рисования на песке «Я научился сам- я тебя научу» | Оборудование для тактильных занятий Оборудование для проведения занятий студии «Рисунок на песке» с включением детей с ОВЗ и организации сенсорной комнаты. 221 488,00 руб |
| 2010-2013 | Организована и проводится на базе ГБОУ СОШ № 232 Конференция «Открытые чтения на Крюковом канале», с участием детей с ОВЗ «Российское общество преподавателей русского языка и литературы» при СПбГУ | Ежегодное издание итогового сборника статей учителей и исследовательских работ учащихся | Оборудование для учебного центра Оборудование для проведения интерактивных занятий, конференций, круглых столов и подготовки мультимедийной продукции. 602 089,00 руб. |
| 2012 | Международный проект «Мифы народов мира». Совместные занятия учащихся из Сербии и России Карловацкая гимназия Сербия СремскиКарловци karlgimnazija@yahoo.com, www.karlgim.edu.yu | Серия пластилиновых мультфильмов на тему сербского эпоса, выполненных учащимися из двух стран | Мобильный компьютерный класс 15+1 Для проведения мультимедийных занятий с включением детей с ОВЗ 700 000,00 руб. |
| 2012-2013 | - «Технологии работы в образовательном учреждении для детей с нарушением зрения» СПбАППО 72 часа - Семинар «Рисование песком на световых столах» Студия «Рисуем песком» 24 часа - «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья» РГПУ им. Герцена 100 часов - «Специальная психология» Институт специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга Курсы переподготовки |  | Обучение на курсах повышения квалификации 80 000,00 руб. |
| итого |  |  | 2 000 000 руб. |